АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня  2019 года № 40

Об утверждении отчетов о реализации

муниципальных программ

Ленинского сельсовета Советского района

по результатам  за 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельсовета от 08.11.2013г. № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельсовета Советского района Курской области», Администрация Ленинского сельсовета Советского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты по результатам  за 2018 год по муниципальным программам Ленинского сельсовета, согласно приложениям  к настоящему постановлению:

1.1. Приложение 1 – Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Социальная поддержка граждан» на 2015-2020 годы по состоянию за 2018г.»;

1.2. Приложение 2 – Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Развитие культуры в Ленинском сельсовете Советского района» на 2014-2020 годы»по состоянию за 2018г;

1.3. Приложение 3 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы по состоянию за 2018г

1.4. Приложение 4 – Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в м.о. «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области "Благоустройство территорий поселений на 2015-2020гг по состоянию за 2018г

1.5. Приложение 5 – Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области на 2015-2020гг» по состоянию за 2018г;

1.6. Приложение 6 – Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области» по состоянию за 2018г

1.7. Приложение 7 –   Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации Ленинского сельсовета Советского района Курской области на 2015 -2020 годы» по состоянию за 2018г;

1.8. Приложение 8 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  Ленинского сельсовета на 2015-2017 годы»

по состоянию за 2018г.

1.9. Приложение 8 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования  «Ленинский сельсовет на 2016-2020 годы» по состоянию за 2018г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального Ленинского сельсовета Советского района Курской области и в сети «Интернет».

Глава Ленинского сельсовета

Советского района                                       В.Д.Соин

Приложение1

к  постановлению

Администрации Ленинского сельсовета от 10.06.2019г. №40

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Социальная поддержка граждан» на 2015-2020 годы по состоянию за  2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ленинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 149,7 | 149,7 |  |
| 1.1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Ленинского сельсовета | - | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 149,7 | 149,7 | - |
| 1.1.2 | Выплата пособий и компенсаций гражданам и иных социальных выплат, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Ленинского сельсовета | - | - | - | 149,7 | 149,7 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ленинского сельсовета | - | X | 01.01.2019 | X | X | X |

Приложение2

к  постановлению

Администрации Ленинского сельсовета

от 10.06.2019г. №40

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Развитие культуры» на 2014-2020 годы по состоянию за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ленинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2302,36 | 2302,36 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Администрация Ленинского сельсовета | обеспечение доступа населения к создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 2302,36 | 2302,36 |  |
| 1.1.2 | Заработная плата и начисления на выплаты работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 1626,83 | 1068,26 558,57 |  |
| 1.1.3 | Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 661,88 | 607,88 54,00 | 18 |
| 1.1.4 | Уплата налогов, сборов и иных платежей |  |  |  |  | 13,66 | 13,66 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2019г. | X | X | X |

Приложение3

к  постановлению

Администрации Ленинского сельсовета

от 10.06.2019г. №40

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2017-2019 годы по состоянию за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ленинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Администрация Ленинского сельсовета | Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 1,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2019г. | X | X | X |

Приложение 4

к  постановлению Ленинского сельсовета

от 10.06.2019г. №40

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в «м.о.Ленинский сельсовет» Советского района Курской области "Благоустройство территорий поселений на 2015-2020гг за 2018г

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ленинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 123,71 | 123,71 |  |
| 1.1.1 | Освещение территорий, зданий, сооружений | Администрация Ленинского сельсовета | повышение удовлетво- ренности населения Ленинского сельсовета уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018. |  |  |  |
| 1.1.2 | Благоустройство и содержание мест захоронений | Администрация Ленинского сельсовета | повышение удовлетво- ренности населения Ленинского сельсовета улучшением состояния мест захоронений | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 123,71 | 123,71 |  |
| 1.1.4 | Мероприятия по санитарной и экологической очистке территории | Администрация Ленинского сельсовета | повышение удовлетво- ренности населения уровнем коммунального обслуживания (возникновение права расходования средств на содержание объектов) | 01.01.2018 | 31.12.2018. |  |  |  |
| 1,1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2019г. | X | X | X |

Приложение5

к  постановлению Ленинского сельсовета

от 10.06.2019г. №40

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области на 2017-2019 гг» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ленинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение в МО «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 9,6 | 9,6 | 0 |
| 1.1.1 | Проведение эффективной энергосберегающей политики» | Администрация Ленинского сельсовета | Повышение Мероприятия в области энергосбережения формирование энергетических паспортов и мероприятий | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 9,6 | 9,6 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2019г. | X | X | X |

Приложение 6

к  постановлению Ленинского сельсовета от 10.06.2019г. №40

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области» отчетный период за 2018год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ленинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Ленинского сельсовета |  | Провести лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях; увеличить охват населения системой оповещения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 8,6 | 8,6 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Администрация Ленинского сельсовета |  | Снижение количества пожаров |  |  |  | 8,6 | 8,6 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X | 01.01.2019 | X | X | X |

Приложение 7

к  постановлению Ленинского сельсовета

от 10.06.2019г. №40

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации Ленинского сельсовета Советского района Курской области на 2015 -2020 годы» за 2018год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ленинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 156,4 | 156,4 |  |
| 1.1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита информации | Администрация Ленинского сельсовета | Ремонт, содержание оргтехники наличие на территории Ленинского сельсовета современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии муниципальных учреждений, повышение готовности и мотивации работников Администрации к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 156,4 | 156,4 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2019г. | X | X | X |

Приложение №8

к постановлению Ленинского сельсовета

от 10.06.2019г. №40

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  Ленинского сельсовета на 2015-2020 годы»

за 2018год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ленинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ленинском сельсовете дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 12,91 | 12,91 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, униципальных служащих | Администрация Ленинского сельсовета |  |  |  | 12,91 | 12,91 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Ленинского сельсовета |  | 01.01.2018 | 31.12.2018. |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2019 г. | X | X | X |

Приложение №8

к постановлению Ленинского сельсовета от 10.06.2019г. №40

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета  «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования  «Ленинский сельсовет на 2016-2020 годы» за 2018год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ленинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Ленинский сельсовет на 2016-2020 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 412,56 | 412,56 |  |
| 1.1.1 | укрепление материально-технической базы Администрации Ленинского сельсовета Советского района Курской области и казённых учреждений Ленинского сельсовета; - повышение эффективности системы муниципального управления; - организация праздничных поздравлений жителей сельсовета с памятными датами сельсовета и страны; - обеспечение транспортным средством органа местного самоуправления | Администрация Ленинского сельсовета |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 412,56 | 412,56 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Ленинского сельсовета |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018. |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | 01.01.2019 г. | X | X | X |